## CONTROL DE COMPRAS
|  |  | CONTROL DE COMPRAS 2024-2025 | [19 empty] | 5. CERTIFICADOS DE CALIDAD POR PROVEEDOR - CONTECSA 05. CERTIFICADOS DE CALIDAD POR PROVEEDOR - CRA 50 05. CERTIFICADOS DE CALIDAD POR PROVEEDOR - PAVICONSTRUJC 05. CERTIFICADOS DE CALIDAD POR PROVEEDOR - CORDOBA |  |  |  | 05. CERTIFICADOS DE CALIDAD POR PROVEEDOR - PTAR2020 05. CERTIFICADOS DE CALIDAD VIPAR 05. CERTIFICADOS DE CALIDAD POR PROVEEDOR - MOMPOX21 05. CERTIFICADOS DE CALIDAD - CONSORCIO REDES CCC
|  |  | REQUISICION | [5 empty] | GESTIÓN DE COMPRAS | [6 empty] | 2025-11-20 |  | ALMACEN Y LOGISTICA |  |  |  |  | 05. CERTIFICADOS DE CALIDAD POR PROVEEDOR - JUAN DE ACOSTA |  |  |  | 5. CERTIFICADOS DE CALIDAD POR PROVEEDOR - CONSORCIO ATL
ESTADO | TIPO DE REQUERIMIENTO | PRIORIDAD | FECHA RQ | No RQ | Quien Realiza la RQ | Centro de costos | Quien compra? | Material solicitado | Observación del Proceso de Compras | PROVEEDOR | ODC | ODS | FORMA DE PAGO | VALOR COMPRA | FECHA ODC-ODS | FECHA DE PAGO | ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO DEL PEDIDO | ENTREGADO | No ENTRADA | No. FACTURA | FECHA DE CIERRE | CERTIFICADO DE CALIDAD | FICHA TECNICA | GARANTIA | OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO | ANEXOS
CERRADO | COMPRAS |  | 2025-03-21 | NA | GREICY VALENCIA | PAVICONSTRUJC | PAVICONSTRUJC | BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL |  | YORK IVAN PUERTO BARRIOS | NA | 107 | CONTADO | 420000 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | LICED VEGA | Ya se presto el servicio confirma Greicy Valencia | SI | NA |  | 2025-04-05 | NA | NA | NA
ANULADO | COMPRAS |  | 2025-05-07 | NA | ALVARO RODRIGUEZ | PTAR-SANTO TOMAS | PTAR2020 | MATERIALES DE FERRETERIA | Se anula ordenes, porque no fueorn consideradas para pagos debido a que el proyecto esta en suspension | Buena esperanza | 371 | NA | CONTADO | 11771262 | 2025-05-07 |  |  |  | NO
PTE ENTREGA | COMPRAS |  | 2024-04-08 | NA | AURA LOPEZ | PTAR-SANTO TOMAS | PETAR SANTO TOMAS | PASAMUROS Y TAPAS BRIDADA ATORNILLADA | ANTICIPO DEL 60% SALDO A ENTREGA A SATISFACCION --DISPONIBILIDAD INMEDIANATA PASAMURO Ø600MM EN HD PN 10, LXB (INGRESO MANHOLL). INCLUYE RECUBRIMIENTO EPOXICO RECOMENDADO SEGÚN PLANOS L= 0.75 M. ---TAPA BRIDADA ATORNILLADA 600 MM HD PN 10 (INGRESO A MANHOL) INCLUYE TORNILLERIA Y EMPAQUETADURA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA MONTAJE------PASAMURO Ø100MM (4") EN HD, PN 10 LXB, PARA SELLO HIDRAULICO INCLUYE L, CODO 180°, BRIDAS, INCLUYE TORNILLERIA Y EMPAQUETADURA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA MONTAJE------ | JIMENEZ V. PROYECTOS DE INGENIERIA Y REDES SANITARIAS S.A.S. | 330 | NA | CONTADO | 83490400 | 2025-04-08 |  | LICED VEGA | Proveedor entrega material queda pendiente por entregar 9 und de pasamuro 600mm en hd pn 10 lxb recubrimiento epoxic y 12 un de tapa bridada atornillada | PARCIAL | 10000096 |  |  | NA | NA | NA
PTE ENTREGA | COMPRAS |  | 2024-08-26 | NA | AURA LOPEZ | PTAR-JUAN DE ACOSTA | JUAN DE ACOSTA | Puerta corta fuego | Puerta Cortafuego para subestacion RF120 - Dampers corta fuego para boveda de transpoformador | INGENIERIA METALMECANICA CONTRA EL FUEGO SAS | 215 | NA | CONTADO | 11910948 | 2024-08-26 |  | LICED VEGA | Material a entregar en la semana de 27/01/25 al 31/01/25; Se recibe material en almacen PTO 30/01/25; Pend INSTALACION esperando autorizacion de ingenieria que adecuen el lugar; proveedor requiere cerrar la factura correspondiente a la orden de compra 215, ya que es del año 2024 esta tiene pendiente la instalacion, al consultar con la Ingeniera Aura dice que en un mes, se procede a pedir autorizacon de pago de factura quedando pendiente la instalacion se envia correo a Inge Aura solicitando aprobacion 24/02/25 | SI | 10000058 |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-09-13 | 62 | ELIANA MUÑOZ | PARQUES DE BOLIVAR | MOMPOX PQ | LAMPARAS | Esperando la oferta oficial por parte de la asesora - ya nos dió precios - se debe pasar la ODC sin compromiso para que la alisten - se envía la ODC 12/11/2024 - esperando para poder pagar | SCHREDER | 507 | NA | CONTADO | 5450200 | 2024-11-12 |  | LICED VEGA | 18 NOV: pendiente confirmacion de tiempo de entrega ---02DIC: Se envia la guia de tcc para que la ing. eliana este pendiente de la entrega | NO |  |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-10-18 | NA | ALVARO RODRIGUEZ | CORDOBA | CORDOBA | 700 bolsas de cemento | se paso para pago odc de ultracem, recordar que esta pendiente el pago de la compra anterior de cemento del proveedor constru beraca | ULTRACEM SAS | 164 | 118 | CONTADO | 22167349 | 2024-10-29 |  | LICED VEGA | Esperando Pagos por parte de PYG- 06/11/2024 se va a entregar el dia de hoy | NO |  |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-10-21 | NA | ELKIN LASTRE | PAVICONSTRUJC | PAVICONSTRUJC | 2 BOMBAS SUMERGIBLE -110 V | MAQUINARIA Y SOLUCIONES, pendiente de especificaciones - Maria camila pendiente por conversar con el Ing Elkin para ver si cerramos la compra - Se confirma la compra 07/11/2024 - Luisa debe darnos las especificaciones el dia de hoy 07/11/2024 me dijo que va a conseguir las especificaciones y nos confirma - 2 BOMBA SUMERGIBLE DE 2 PULGADAS DE 2 O 3 CABALLOS DE FUERZA -- En espera de correo de autorizacion - no se autirza, se solicita nueva cotización de plantas y bombas - se envía nueva cotización, en espera de autorización - se autoriza se envía cotizacion final a Maria Camila -13/11/2024 SE ENTREGA A PAGO | MAQUINARIAS Y SOLUCIONES | 230 | NA | CONTADO | 9631860 | 2024-11-12 |  | LICED VEGA | 15/11/2024 Se entragaron 2 bombas y una planta - quedan pendiente 1 planta por entregar probablemente se entregen el martes 19 /11/2024 ---26/11/2024 hoy a medio dia la entregan - el señor pedro fue a buscar la planta alberto la va llevar mañana | SI | O00000253 |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | PROCESOS |  | 2024-10-21 | NA | KARINA FRANCO | CONTECSA-ADMINISTRATIVO | CONTECSA | ACTUALIZACIÓN DE CREDITO | Se debe enviar la documentación a Diana actualizada junto a una carta que diga que no firmamos pagare | G Y J FERRETERIA | [6 empty] | LICED VEGA | [5 empty] | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-10-23 | NA | ELKIN LASTRE | PAVICONSTRUJC | PAVICONSTRUJC | COMPUTADORES | TECNONACHO - --- Se envio a pago | TECNO NACHO | 10 | NA | CREDITO | 23274000 | 2024-10-26 |  | LICED VEGA | Se reciben los CPU y se entregan en Cartagena | SI |  |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-10-24 | NA | LUISA RUIZ | PAVICONSTRUJC | PAVICONSTRUJC | GEOTEXTIL | G Y J , durman | Durman | 9 | NA | CONTADO | 17232519 | 2024-10-23 |  | LICED VEGA | PEDIDO CANCELADO POR SOLICITUD DEL AREA TECNICA | SI | NA |  | 2024-10-23 | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-10-24 | NA | SANDRA JULIO | EDUBAR-KRA50 | VIAL B/QUILLA | pendon 70X 1M | Se envía solciitud de cotización a BARUJ, esperando respuesta - tambien se envió a Maria Vargas - Ya estan listos, los deben recoger y dejarlos en JMD | GRAFICAS EL REY | 78 | NA | CREDITO | 83300 | 2024-11-01 |  | LICED VEGA | Los busco el señor Pedro y los dejo en JMD - sandra solicitó este movimeinto | SI | NA |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-10-24 | NA | SANDRA JULIO | CONSORCIO VIVIENDAS | VIVIENDA | pendon 70X 1M | Se envía solciitud de cotización a BARUJ, esperando respuesta - tambien se envió a Maria Vargas - Ya estan listos, los deben recoger y dejarlos en JMD | GRAFICAS EL REY | 18 | NA | CREDITO | 83300 | 2024-11-01 |  | LICED VEGA | Los busco el señor Pedro y los dejo en JMD - sandra solicitó este movimeinto | SI | NA |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-10-25 | 3 | LUISA RUIZ | PAVICONSTRUJC | PAVICONSTRUJC | 29 PLASTICOS NEGROS a diferentes puntos de obras | en espera de aprobacion de la orden de servicio --- se realizó el pago con una retención la cual no se debía aplicar y no despachan hasta que se pague el saldo | CALYPSO | 14 | NA | CONTADO | 10744500 | 2024-10-28 |  | LICED VEGA | el dia martes 12 de nov, la ing. Luisa mandara a recoger los plasticos en el turbo de la obra | NO |  |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-10-26 | NA | LUISA RUIZ | PAVICONSTRUJC | PAVICONSTRUJC | Transporte de pajarita | en espera de aprobacion | ALVARO MONTIEL | NA | 5 | CONTADO | 600000 | 2024-10-28 |  | LICED VEGA | Transporte realizado | NA |  |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | CONTRATOS |  | 2024-10-26 | NA | HOLMAN MARIANO | EDUBAR-KRA50 | VIAL B/QUILLA | ARRIENDO PREDIO POR DOS MESES | Se realiza contacto con el dueño del predio, vamos a revisar el contrato y se manda a firma por parte del ingeneiro Olearis para pasar a Pagos - Se conversó con el Ing Olearis y lo va a revisar y firmar para mandar a pagos - se envía a pagos | ALEJANDRO RICO | NA | CONTRATO | CONTADO | 3000000 | 2024-10-29 |  | LICED VEGA | Se pagó los dos meses del contrato | NA |  |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-10-26 | NA | HOLMAN MARIANO | EDUBAR-KRA50 | VIAL B/QUILLA | TALA DE ARBOLES | Envian propuesta para tala de arboles, se deben buscar dos opciones mas - Se solicita cotización a Florecer (Adriana Rodriguez) y a la empresa Vecina 29/10/2024 esperando respuesta | NA | NA | NA | NA | 0 | NA |  | LICED VEGA | Los va a cortar el señor Jose Orozco - informó el ingeneiro Serafin | NA |  |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-10-28 | NA | LUISA RUIZ | PAVICONSTRUJC | PAVICONSTRUJC | Aires para la oficina | Tenemos una cotización que mandó Luisa - Una que Alberto esta gestionando con el señor Valderrama y una que va a conseguir Maria camila para tomar la decisión, la ides es que sea con intalación - SE ENVÍA CORREO DE AUTORIZACIÓN----- se pasa orden de compra para pagos | CAE SOLUCIONES SAS | 16 | 6 | CONTADO | 6021400 | 2024-10-29 |  | LICED VEGA | Se realiza un anticipo de $1,000,000 - se debe pagar el restante el 05 de noviembre - SE REALIZA PAGO DEL ADICIONAL - en espera de la instalación | NO |  |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | PROCESOS |  | 2024-10-28 | NA | GELLY IRIARTE | PARQUES DE BOLIVAR | MOMPOX PQ | Sistema de presion - Bomba | se envia correo para solicitar la programacio 24/10/2024 no se ha recibido respuesta - Gelly debe dar respuesta al correo para que puedan programar la instalación - Gelly da respuesta al correo, esperando programación - lA BOMBA QUE ESTABA EN OBRA NO FUE LA QUE SE COMPRÓ se debe esperar el cambio de la misma e instalación - se entrega el 20/11/2024 | MAQUINARIAS Y SOLUCIONES | 471 | NA | CONTADO | 23754780 | 2024-04-26 |  | LICED VEGA | Falta la intalación de la bomba en la obra 16NOV:la ing. eliana informa que llegaron las bombas que no eran --18 Nov: en espera de que el proveedor confrime cuando se realiza el cambio | SI |  |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-10-28 | NA | FREDY GONZALEZ | PAVICONSTRUJC | PAVICONSTRUJC | camara y caja fuerte | Se van a comprar por Home Center - Alberto - SE DESISTE DE LA COMPRA | [7 empty] | LICED VEGA | [5 empty] | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-10-29 | NA | KARINA FRANCO | CONTECSA-ADMINISTRATIVO | CONTECSA | DISCO DURO | se compra y se intala en el equipo de Pedro Martinez | Tecno nacho | 9349 | NA | CREDITO | 220000 | 2024-10-29 |  | LICED VEGA | todo OK - repuesto instalado | SI | NA |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | CONTRATOS |  | 2024-10-29 | NA | GELLY IRIARTE | EDUBAR-KRA50 | VIAL B/QUILLA | ARRIENDO DE BODCAT | Se envía ODS firmada - 30 oct: se pago el 60% (solicitar soporte ) | V&G INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S | NA | 8 | CREDITO | 1800000 | 2024-10-29 |  | LICED VEGA | Esperando pagos y recepción del equipo | SI | NA |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | CONTRATOS |  | 2024-10-29 | NA | GELLY IRIARTE | PAVICONSTRUJC | PAVICONSTRUJC | ARRIENDO PAJARITA EN CARTAGENA | Se recibe documento por parte del proveedor, toca realziar la ODS - se envía ODS para firma - se envía ODS firmada | SUS Equipos | NA | 189 | CONTADO | 10500000 | 2024-10-30 |  | LICED VEGA | Esperando pagos y recepción del equipo | SI | NA |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-10-29 | NA | ALVARO RODRIGUEZ - P | PTAR-SANTO TOMAS | PTAR2020 | BANDEJAS | COtizacion realizad por alvaro - en espera de firma de autorizacion - El ing Ivan estaba de vacaciones, se debe gestionar la firma | ANIXTER | 359 | NA | CONTADO | 10833558 | 2024-10-31 |  | LICED VEGA | se pasa a pago 07/11/2024 --- 18 nov: en espera de la fecha de entrega--25¦ | NO |  |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | PROCESOS |  | 2024-10-30 | NA | GELLY IRIARTE | PAVICONSTRUJC | PAVICONSTRUJC | ABRIR DESTINO DE ULTRACEM | Por contecsa crear destino en Cartagena, se debe verificar que el credito esta ok para que despachen el día viernes para cartagena bajo solciitud de la Ing Gelly ---06/11/24 en la tarde confriman la creacion de los destinos | ULTRACEM SAS | [6 empty] | LICED VEGA | NA |  |  |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-10-30 | NA | SERGIO JANACET | PAVICONSTRUJC | PAVICONSTRUJC | 2 Unidades Sanitarias | 2 unidades para el frente de obra FERROCARRIL | Veolia | [6 empty] | LICED VEGA | [5 empty] | NA | NA | NA
CERRADO | PROCESOS |  | 2024-10-31 | NA | ALBERTO CEBALLOS | EDUBAR-KRA50 | VIAL B/QUILLA | Cambiar correo de las remisiones de Argos | Se envía correo al comercial de Argos para que se realice el proceso de cambio y/o actualización | CEMENTOS ARGOS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | LICED VEGA | no es necesario, ya se habilito la plataforma para bajar las remisiones por ese medio | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-10-31 | NA | LUISA RUIZ | PAVICONSTRUJC | PAVICONSTRUJC | Transporte de pajarita |  | alvaro montiel |  | 7 | CONTADO | 300000 | 2024-10-31 |  | LICED VEGA | [5 empty] | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-10-31 | NA | ELKIN LASTRE | PAVICONSTRUJC | PAVICONSTRUJC | Laboratorios | en espera de documentos - Autorizado por Elkin se pasa a pagos | GHV infreestructura | NA | 8 | CONTADO | 2089045 | 2024-10-31 |  | LICED VEGA |  | NO |  |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-10-31 | 4 | LUISA RUIZ | PAVICONSTRUJC | CONTECSA | ACERO | 93 varillas de 1/2 corrugadas para la carolina y nueva granada --12/11/2024 se envia a pago | G Y J FERRETERIA | 21 | NA | CONTADO | 2191266 | 2024-11-07 |  | LICED VEGA | pendiente de aprobacion | NO | PEND |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-10-31 | 5 | LUISA RUIZ | PAVICONSTRUJC | PAVICONSTRUJC | ANTISOL 6 unidades | 1978 Antisol -12/11/2024 se envia a pago DEL 100% | CONCESION JY SAS | 22 | NA | ANTICIPO | 30273600 | 2024-11-08 |  | LICED VEGA | pendiente de aprobacion | NO |  |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-10-31 | 6 | LUISA RUIZ | PAVICONSTRUJC | CONTECSA | ACERO | Varillas corrugadad de 3/8 - 672Unds y de 1/2 - 245Unds - ´para la Carolina y Nueva Granada--12/11/2024 se envia a pago | G Y J FERRETERIA | 20 | NA | CONTADO | 14639542 | 2024-11-07 |  | LICED VEGA | pendiente de aprobacion | NO |  |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-10-31 | NA | ELKIN LASTRE | PAVICONSTRUJC | PAVICONSTRUJC | GEOTEXTIL | se paso a pago se cancela la orden la ing. luisa va a enviar una nueva requisicion con las cantiadades necesarias | DURMAN | 11 | NA | CONTADO | 17232520 |  |  | LICED VEGA | NA | NO | NA |  | NA | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-10-31 | 5 | LUISA RUIZ | PAVICONSTRUJC | PAVICONSTRUJC | 4 Pulverizadores | Se compra por mercado libre - se compraron por caja menor | [7 empty] | LICED VEGA | [5 empty] | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-11-01 | NA | CARMEN PEREZ | PAVICONSTRUJC | PAVICONSTRUJC | DOTACION | 06/11/2024 EL MARTES12/11/2024 ENTREGA EL RESTO DEL PEDIDO | SUSANA ACEVEDO | 17 | NA | CREDITO | 6641000 | 2024-11-02 |  | LICED VEGA | Se entregaron solo las camisa azules de drill - entrega el martes 12 de noviembre-13/11/24- entrega de Jean administrativo - queda pendiente por entregar el miercoles , camisa oxford azules 4 y 2 camisas en drill 23/11/2024-- | PARCIAL |  |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-11-01 | NA | jairo malo | PTAR-SANTO TOMAS | PTAR2020 | curvas y tubos | se piede por el credito - buscar firmas de ODC | KW ELECTRIC | 360 | NA | CREDITO | 2984336 | 2024-11-01 |  | LICED VEGA | Se recibió en obra | SI |  |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-11-01 | NA | ELKIN LASTRE | PAVICONSTRUJC | PAVICONSTRUJC | DOTACION DE LA OFICINA | Se pago con la TC del profesional administrativo | Homcenter | 19 | NA | CONTADO | 7822050 | 2024-11-05 |  | LICED VEGA | Se entregó en oficina de cartagena | SI |  |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-11-01 | NA | GELLY IRIARTE | PAVICONSTRUJC | PAVICONSTRUJC | CONCRETO | Hablar con la asesora de ultracem para confirmar la creacion de los frentes 6/11/24: me confirma hoy si lo crearon | ULTRACEM SAS |  |  | CREDITO |  |  |  | LICED VEGA | NA |  |  |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-11-01 | NA | AURA LOPEZ | PTAR-JUAN DE ACOSTA | JUAN DE ACOSTA | TINTAS DEL PLOTTER | se solicita citizacion en lexco y caroco | LEXCO | 288 | NA | CONTADO | 1175720 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | LICED VEGA | Proveedor informa salida de material hoy 18/02/25 llega a almacen Pto 19/02/25 en espera de remision de salida y pantallazo de ruta ; se recibe No. remesa 138678379 TCC, Se recibe pedido remesa 138678379 20/02/25 | SI | 10000060 |  | 2025-02-20 | NA | NA | NA
CERRADO | PROCESOS |  | 2024-11-02 | NA | MARIA CAMILA | PARQUES DE BOLIVAR | MOMPOX PQ | remisiones para soportar facturas | se solicito a la ing. eliana las fotos de las remisiones | Varios |  | varios |  |  |  |  | LICED VEGA | [5 empty] | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-11-02 | NA | SERGIO JANACET | CONTECSA-ADMINISTRATIVO | CONTECSA | SEÑALES | Comprar señales de CUIDADO PERRO PELIGROSO - se desiste e la compra | [7 empty] | LICED VEGA | [5 empty] | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-11-02 | NA | GALO FREYLE | HIDROGUJIRA | HIDROGUJIRA | Mantenimiento de molinos | el ing. Galo envio correo con las cotizaciones | Molinos de viento braewin | NA | 5 | ANTICIPO | 19607035 | 2024-11-07 |  | LICED VEGA | Se envio a pago 08/11/2024 | NO |  |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-11-02 | NA | GALO FREYLE | HIDROGUJIRA | HIDROGUJIRA | Mantenimiento de molinos | el ing. Galo envio correo con las cotizaciones | Molinos de viento braewin | NA | 4 | ANTICIPO | 18122510 | 2024-11-07 |  | LICED VEGA | Se envio a pago 08/11/2024 | NO |  |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | PROCESOS |  | 2024-11-02 | NA | MARIA CAMILA | EDUBAR-KRA50 | VIAL B/QUILLA | SALDO A FAVOR EN PAVCO DE | se envia correo a eddy para ver si hay algun saldo a favor, solo se facturo de la orden $4.164.132 ---12/11/2024 nos notifican el saldo a favor por falta de entrega de tuberia ( 1,751,606) | PAVCO | 19 | NA | CONTADO | 6021977 | 2024-06-20 |  | LICED VEGA | [5 empty] | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-11-05 | N | ALBERTO CEBALLOS | PAVICONSTRUJC | PAVICONSTRUJC | 8 termos de agua de 40 Lts, basurero y bolsa de basura | Comprar por credito en CINCOM | CINCOM | 26 | NA | CREDITO | 4780230 | 2024-11-15 |  | LICED VEGA | [5 empty] | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-11-05 | NA | ALVARO RODRIGUEZ | CORDOBA | CORDOBA | COMBUSTIBLES | no se ha pagado la factura anterior sin el pago no nos despachan el nuevo pedido | biocorporation | NA | NA | CONTADO |  |  |  | LICED VEGA | [5 empty] | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-11-06 | NA | GUSTAVO ALONSO | PTAR-SANTO TOMAS | PTAR2020 | ACERO |  | G Y J FERRETERIA | 362 | NA | CREDITO | 1656761 | 2024-11-07 |  | LICED VEGA | pendiente de entrega | SI |  |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-11-06 | 40 | ELIANA MUÑOZ | PARQUES DE BOLIVAR | MOMPOX PQ | LAVATRAPERO Y ESPEJO | Se va a gestionar la compra de los Lavatrapero con Granitos de la costa 20 días de fabricación | GRANITOS DE LA COSTA | 506 | NA | CONTADO | 360000 | 2024-11-07 |  | LICED VEGA | se paso a pago07/11/2024 | NO |  |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-11-06 | NA | GUSTAVO ALONSO | PTAR-SANTO TOMAS | PTAR2020 | varillas, soldadura, discos de corte | para los portones | Metales la patria |  |  | CONTADO |  |  |  | LICED VEGA | [5 empty] | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-11-06 | NA | KARINA FRANCO | PAVICONSTRUJC | CONTECSA | ALMUERZOS OBRA | Se realiza ODS con el proveedor y se llega a un acuerdo de suministro de almuerzos | Freddy Arenas | NA | 190 | CREDITO | 13000 | 2024-11-06 |  | LICED VEGA | Se inicia suministro el día 06/11/2024 en obras | NA |  |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-11-06 | 400529 | ALVARO RODRIGUEZ - P | PTAR-SANTO TOMAS | PTAR2020 | TORNILLOS | Cotizacion realizada por el ing, alvaro | Mundial de tornillos | 361 | NA | CONTADO | 267785 | 2024-11-06 |  | LICED VEGA | se envia a pago 07/11/2024 | NO |  |  |  | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-11-06 | 102385 | SERGIO JANACET | CONTECSA-ADMINISTRATIVO | CONTECSA | EPP | [8 empty] | LICED VEGA | [5 empty] | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-11-06 | 202418 | SERGIO JANACET | CONTECSA-ADMINISTRATIVO | CONTECSA | EPP | [8 empty] | LICED VEGA | [5 empty] | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-11-06 | 400343 | SERGIO JANACET | PTAR-JUAN DE ACOSTA | JUAN DE ACOSTA | recarga de extintores | [8 empty] | LICED VEGA | [5 empty] | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-11-06 | 400342 | SERGIO JANACET | PTAR-JUAN DE ACOSTA | JUAN DE ACOSTA | EPP | [8 empty] | LICED VEGA | [5 empty] | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-11-06 | NA | HOLMAN MARIANO | EDUBAR-KRA50 | VIAL B/QUILLA | ACERO | Se envia a cotizar a gyj | G Y J FERRETERIA | 83 | NA | CONTADO | 21686122 | 2024-11-12 |  | LICED VEGA | Se recibe material en obra | SI | BO00000115 - BO0000089 |  | 2025-01-19 | NA | NA | NA
CERRADO | COMPRAS |  | 2024-11-06 | 34 | HOLMAN MARIANO | EDUBAR-KRA50 | VIAL B/QUILLA | LOSETAS | se anula por indicaciones de ingenieria | FABRICA METROPOLITANA DE BLOQUES | 81 | NA | CONTADO | 52024291 | 2024-11-08 |  | LICED VEGA |  | NO |  |  |  | SI | NA | NA
Note on D48: ====== ID#AAABU_sSBsA MARIA CAMILA OROZCO (2024-11-06 14:42:54) Se recibe el correo a las 5:08 pm
Note on E58: ====== ID#AAABU_8aKok MARIA CAMILA OROZCO (2024-11-06 21:20:52) hora 3:29
Note on E59: ====== ID#AAABU_8aKoc MARIA CAMILA OROZCO (2024-11-06 21:19:49) correo hora 4:10

## DIRECCIONES DE OBRA
EMPRESA | NIT | DIRECCION | OFICINA
CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO SAS | 802005436-1 | KM 98 +600 VIA AL MAR - SECTOR ANTORCHA - PUERTO COLOMBIA, ATLANTICO
CONSORCIO SANEAMIENTO JUAN DE ACOSTA | 901499439-1 | CORREGIMIENTO VAIVEN - SECTOR LA MARACUYA - TROCHA EL PELIGRO A 200 MT
CONSORCIO PTAR ATLANTICO 2020 | 901318990-1 | VIA ORIENTAL PR 62 - TROCHA LOS PENITENTES - SANTO TOMAS, ATLANTICO
CONSORCIO VIAL DE SUCRE 2021 | 901512058-2 | VIA QUE CONDUCE DEL DELIRIO A PUERTO VIEJO - CORREGIMIENTO DE SANTIAGO DE TOLU. KM 6 + 200 - FINCA MARENCO ---------------------- CALLE 17 CON CARRERA 6 ESQUINA - SEGUNDO PISO
CONSORCIO CONSTRUCTOR VIAL DEL DESARROLLO 2022 | 901581569-9 | KM 13 VIA CORDOBA - SAN ANDRES ---------- CALLE 6 CON CRA 4A - 58 - CORDOBA, BOLIVAR | Calle 6 Cra 4A- 42 Barrio abajo | https://www.google.com/maps/place/9%C2%B033'27.4%22N+74%C2%B052'25.6%22W/@9.5385328,-74.8817784,14.75z/data=!4m4!3m3!8m2!3d9.5576111!4d-74.8737778?hl=es&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDUwNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
CONSORCIO MOMPOX 21 | 901556297-5 | CRA 1 (ALBARRADA) KM 1 VIA MOMPOX - GUATACA. LOTE POTRERITO - DETRÁS DEL COLEGIO LA NORMAL. MOMPOX, BOLIVAR
CONSORCIO PARQUES CULTURALES DE BOLIVAR | 901528725-7 | ALBARRADA CALLE ARRIBA CARRERA 1 # 10A - 09
TRANSPORTES CONSTRUIR | 901415031-9 | CRA 1 (ALBARRADA) KM 1 VIA MOMPOX - GUATACA. LOTE POTRERITO - DETRÁS DEL COLEGIO LA NORMAL. MOMPOX, BOLIVAR
CONSORCIO CONSTRUPARQUE TACASUAN | 901636572-1 | CALLE 17 # 22 - 140 - BARRIO PASATIEMPO - CENTRO RECREACIONAL TACASUAN. MONTERIA, CORDOBA
CONSORCIO VIPAR 2024 | 901899718-6 | CARRERA 2 ENTRE CALLE 21 Y 22 CASA | CARRERA 2 N 21 98 BRR ABAJO MOMPOS | https://www.google.com/maps?q=9.2236394,-74.4161284&z=17&hl=es | Planta / campamento | https://www.google.com/maps?q=9.2509128,-74.4287649&z=17&hl=es
Consorcio Paviconstrujc | 901868807-0 | Urb portales de la India - frente al coliseo Rocky Valdez / Manga, nuevo dandy calle 29A 23A-79 (Oficina) | LA INDIA
Consorcio Redes | 901957105-0 | https://www.google.com/maps?q=10.5394716,-75.4221565&z=17&hl=es | CAMPAMENTO | https://www.google.com/maps?q=10.536880493164062,-75.3997802734375&z=17&hl=es | Punto de Atencion Social
Consorcio Desarrollo Vial Barranquilla | 901816477-0 | Calle 80 con carrera 50 y 49
Note on H15: ====== ID#AAABuKhn_J0 Liced Vega (2025-11-13 19:26:04) Calle de la frescura

## CARTERAS VENCIADAS
PROVEEDOR | VALOR | PROYECTO | VENCIMIENTO
G Y J FERRETERIAS S A | 15665874 | EDUBAR-KRA50 | 2025-12-20
ALFONSOEME | 2234106 | CONTECSA-ADMINISTRATIVO | 2025-10-15 | BOTAS
CONCESION JY | 7415235.58 | MOMPOX 21
SUSANA ACEVEDO
JORGE BOJACA INGENIERIA | 452200 | PTAR-JUAN DE ACOSTA
OTONIEL |  | CONSORCIO REDES CCC
SANEN |  | CONSORCIO REDES CCC
ARRIENDO |  | EDUBAR-KRA50
KW ELECTRIC | 43473260 | CONSORCIO VIPAR | 2025-10-24
CEMENTOS ARGOS
ULTRACEM
GRUPO KAJA BOTAS
INPROTET
CONCESION JY | 7415235.58 | MOMPOX 21